**项目组建设任务（计划）申报书**

**项目组： 产教融合 组长：王勇 申报时间：2019年7月13日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或任务）名称：  **产教协同育人** | | | **分管院领导:** | | |
| 主要内容：  校企合作产教协同育人 | | | 主要指标：实训基地协议书 | | 任务编号： |
| 校内实训基地设备及价格确定 | | | 会议纪要 | |  |
| 设备采购招标 | | | 备案文件 | |  |
| 快检实训室设备采购 | | | 合同及支付凭证 | |  |
| 通讯实训室采购 | | | 合同及支付凭证 | |  |
| 校企共建快检实训基地 | | | 协议书 | |  |
| 校企共建通讯实训基地 | | | 协议书 | |  |
| 校企合作协议及相关资料 | | |  | |  |
| 学院专业校企合作汇总表 | | |  | |  |
| 1次校企合作奖学金发放相关资料 | | |  | |  |
| 1次校企文体活动资料 | | |  | |  |
| 6次专家讲专题讲座资料 | | |  | |  |
| 校内实训基地设备招标代理公司确定 | | | 会议纪要及委托代理合同 | |  |
| **主要成员及分工** | | | | | |
| **项目负责人**  杨幸卓、蒋丽 | | **分工：**  签定校企合作协议，召开讲座，组织校企文体活动 | | | |
| 张怡 | | 建立实训基地图片、协议、实施内容等 | | | |
| 潘家平 | | 建立实训基地图片、协议、实施内容等 | | | |
| 杨建平 | | 建立实训基地图片、协议、实施内容等 | | | |
| 罗美 | | 建立实训基地图片、协议、实施内容等 | | | |
| **推进计划** | | | | | |
| 时间节点 | 主要目标（结合预期目标） | | | 主要成果（结合验收要点） | |
| 2019.01—2019.04 | 校内外实训基地两个  开展校园讲座组织校企文体活动 | | | 基地设备采购合同  校企合作协议  讲座、会议资料 | |
| 2019．05-2019.10 | 校内外实训基地两个  开展校园讲座组织校企文体活动 | | | 基地设备采购合同  校企合作协议  讲座、会议资料 | |
| 2019.10-2020.11 | 校内外实训基地两个  开展校园讲座组织校企文体活动 | | | 基地设备采购合同  校企合作协议  讲座、会议资料 | |
| 示范校建设办公室审批意见 | **时间：** | | | | |
| 示范校领导小组审批意见 | **时间:** | | | | |