四川理工技师学院产教融合省示范建设组

产教协同育人实施方案

根据四川理工技师学院《四川省示范中等职业学校建设计划项目建设方案》及《四川省示范中等职业学校建设计划项目建设任务书》（以下简称建设方案和建设任务书）的要求，为推进产教融合校企合作深度发展，规范我院校企合作、校地合作、实验室仪器设备建设，引进企业文化进校园，培养高质量人才，特制定本方案。

一、目的

1、为了增强实训室的实用性，实现教学和生产相接合。

2、通过校企合作加强专业建设和提高教学质量。

3、增强学生对企业的认同感，推动企业文化进校园。

二、组织领导

（一）成立工作小组

组 长：王勇

成 员：蒋丽、杨辛卓 李媛媛

（二）工作小组办公室

常设地点：校企合作就业处

职 责：牵头制定工作方案实施，并负责组织实施以及具体工作的分解落实。

三、组织实施

（一）建设时间

2018年11月 1日——2021年11月1日

（二）任务分工

1.校企合作共建实训室

建设前，学院将与相关企业签订校企合作共建实训室协议，明确双方的权利和义务，明确共建方式，协议签订后，校企共同制定实施方案，确保建设顺利进行。未来三年，学院重点建设的3个专业，均有1个企业共建的实训室。共建情况如下：学院将通过与企业、温江区天府街道学府社区合作的方式共建化学制药专业的HSE体验实训中心，建设地点位于温江区天府街道学府社区；学院与温江区污水处理厂建立环境保护与检测专业的水处理中心，建设地点位于温江区污水处理厂；学院与成都联通公司、河南省通信工程局有限公司四川分公司共建计算机网络、物联网应用技术专业通信实训室，建设地点位于校内；学院与四川轻工设计院建立食品加工和检验专业的快检中心，建设地点位于校内。

2.拓展校企合作广度

未来三年，学院的新专业将通过系部、校企合作就业处及校企合作平台与相关企业围绕“十个共同”签订校企合作协议，使学院的每个预备技师（技师）和高级技工专业与5家企业建立长期稳定的校企合作关系。

未来三年将与20家以上的企业签订校企合作协议。

3.开展企业文化进校园活动

（1）学院将通过改变校园环境，开展工匠精神宣讲

（2）邀请企业专家到校开展专业介绍、专题讲座，职业生涯规划及就业指导工作等活动

（3）与企业共同举办文体活动

（4）引入企业设置专项奖学金，奖励我院品学兼优的学生

（三）实施计划

**1.第一阶段（2018年10月9日—2019年4月10日）**

1. 制定2019年度产教协同育人实施方案
2. 校企合作工作小组建立和职责分工
3. 引入校企合作成员单位
4. 加强校地合作推进工作

**2.第二阶段（2019年4月11日—2019年10月30日）**

1）与企业联手建成四个实训室。

2）与20家以上的企业签订校企合作协议。

3）邀请企业专家到校开展专业介绍、专题讲座，职业生涯规划及就业指导工作等活动。

4）引入企业设置专项奖学金。

5）与企业共同举办文体活动。

**3.第三阶段（2020年11月1日—2021月10月30）**

1）四个实训室投入使用。

2）向20家企业输送毕业学生。

3）收集实施过程中相关意见并改进。

1. 工作要求

（一）高度重视，常态化推行

学院相关部门负责人要认真履行相关职责，将部门工作与示范校建设工作结合，将工作做实做细，并进行常态化的实施，确保工作有序开展。

（二）落实责任，规范运行

校企合作就业处要将相关的建设任务落实到相关责任人，保证按时完成建设任务；规范流程，协调配合各系部，并及时将运行中存在的问题及时反馈给校企合作就业处。

（三）加强检查，强化监督职能

示范校办公室加强对本项建设活动的日常监管和督促，对不规范的建设活动和资料要及时进行纠正；相关职能部门要强化本部门的监督和管理。

1. 加强规矩意识，提高执行力

1.各部门须严格按照各阶段的安排及时完成相关任务和提交资料，若延期，将予以纳入中干绩效考核并予以全院通报。

2.若在此次建设期间再发生类似违规违纪违法事件，相关人员将予以从重从严处理。

附件：1.意见反馈表

2.专家审核意见表