**项目组建设任务（计划）申报书**

**项目组： 产教融合 组长：王勇 申报时间：2019年7月13日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（或任务）名称：  **现代学徒制试点** | | | **分管院领导:** | | |
| 主要内容：开办冠名班 | | | 主要指标：冠名班相关资料 | | 任务编号： |
| 办学协议 | | |  | |  |
| 办学实施方案 | | |  | |  |
| 人才培养方案 | | |  | |  |
| 试点班运行的相关教学过程材料（含实习） | | |  | |  |
| 开办冠名班学员名单 | | | 迪恩杰，开班仪式及管理 | |  |
| 冠名班学习成绩 | | |  | |  |
| 试点班工作总结 | | |  | |  |
| **主要成员及分工** | | | | | |
| **项目负责人**  王勇 | | **分工：**与企业签订合作协议 | | | |
| 罗美 | | 开办迪恩杰冠名班 | | | |
| 蒋丽 | | 协助迪恩杰试点班的创办 | | | |
| 刘斌 | | 教务处关于学徒制试点相关支撑材料 | | | |
| 肖金 | | 迪恩捷学前教育专业联合办学协议 | | | |
| **推进计划** | | | | | |
| 时间节点 | 主要目标（结合预期目标） | | | 主要成果（结合验收要点） | |
| 2019.01—2019.04 | 与企业签订合作协议，制定实施方案 | | | 合作协议、实施方案 | |
| 2019．05-2019.10 | 举办企业冠名班 | | | 冠名班学员名单 | |
| 2019.10-2020.11 | 优化共同培养模式 | | | 试点班办学总结 | |
| 示范校建设办公室审批意见 | **时间：** | | | | |
| 示范校领导小组审批意见 | **时间:** | | | | |