四川理工技师学院产教融合省示范建设组现代学徒制试点实施方案

根据四川理工技师学院《四川省示范中等职业学校建设计划项目建设方案》及《四川省示范中等职业学校建设计划项目建设任务书》（以下简称建设方案和建设任务书）的要求，为各个专业更好地开展现代学徒制办学，特制定本方案。

一、目的

1、开展现代学徒制办学试点

2、校企联动，信息互通，建好信息沟通平台

二、组织领导

**（一）成立领导小组**

组 长：刘斌

成 员：教务处长 周淳 罗美

**（二）领导小组办公室**

主 任：教务处长

副主任：罗美

成 员： 何娅 王敏

职 责：牵头制定工作方案实施，并负责组织实施以及具体工作的分解落实。

三、组织实施

**（一）建设时间**

2018年11月 1日——2021年11月1日

**（二）任务分工**

1.校企合作就业处

（1）我院将与成都迪恩捷教育文化产业发展有限公司签订联合办学协议

（2）制定合作办学实施方案

（3）通过共同招生(招工)，与成都迪恩捷教育文化产业共同制定人才培养方案。

（4）联系公司派相关管理及实习指导老师进行帮教工作

2.教务处

（1）开办迪恩捷冠名班。

（2）与成都迪恩捷教育文化产业共同组成教学团队，共同参与迪恩捷冠名班的考核。

（3）开展“工学交替”的培养模式，组织学生在学院与迪恩捷幼儿园交替学习。

3.其他部门

参与学徒制试点班在运行过程中的协调工作。

**（三）实施计划**

**1.第一阶段（2018年11月1日—2019年10月31日）**

1）制定2019年度学徒制试点实施方案。

1. 与迪恩捷签订联合办学协议。

3）制定合作办学实施方案。

4）与迪恩捷共同制定人才培养方案。

**2.第二阶段（2019年4月11日—2019年10月30日）**

1）开办迪恩捷冠名班。

2）开展“工学交替”的培养模式，组织学生在学院与迪恩捷幼儿园交替学习。

3）教务与迪恩捷教育共同组成教学团队，迪恩杰派相关管理及实习指导老师进行帮教工作。

4）根据学生德、能、勤、纪等实际表现，学院对学生做出考评，该成绩作为学生本学期期末考核成绩。

**3.第三阶段（2020年11月1日—2021月10月30）**

1）教务处对试点班进行建设工作总结。

2）优化试点班的共同培养模式。

3）举办企业冠名班。

1. 工作要求

（一）高度重视，常态化推行

学院相关部门负责人要认真履行相关职责，将部门工作与示范校建设工作结合，将工作做实做细，并进行常态化的实施，确保工作有序开展。

（二）落实责任，规范运行

教务处及系部要将相关的建设任务落实到相关责任人，保证按时完成建设任务；系部应规范运行相关制度，并及时将运行中存在的问题及时反馈给教务处。

（三）加强检查，强化监督职能

示范校办公室加强对本项建设活动的日常监管和督促，对不规范的建设活动和资料要及时进行纠正；教务处、系部等相关职能部门要强化本部门的监督和管理。

1. 加强规矩意识，提高执行力

1.各部门须严格按照各阶段的安排及时完成相关任务和提交资料，若延期，将予以纳入中干绩效考核并予以全院通报。

2.若在此次建设期间再发生类似违规违纪违法事件，相关人员将予以从重从严处理。

附件：1.系部意见反馈表

2.专家审核意见表

3.专家签到表